永州市财政项目支出

- 绩效评价报告

评价项目类型：项目实施过程评价£   项目完成结果评价R

评价项目名称：永州市自然资源和规划局耕地开垦费支出项目

评价项目单位：永州市自然资源和规划局

绩效评价组织单位：永州市财政局

绩效评价实施机构：湖南友谊联合会计师事务所（普通合伙）

报告日期：2025年1月

2022年度财政项目支出绩效评价表

| 项 目 基 本 情 况 | 项目名称 |  | 永州市自然资源和规划局耕地开垦费支出项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目内容 |  | 完成对社会投资人承诺的项目实际投资成本的投资补助。 |  |  |  |
|  | 项目单位 |  | 永州市自然资源和规划局 |  | 项目主管部门 | 永州市自然资源和规划局 |
|  | 项目属性 |  | □经常性 □一次性 □新增 ☑延续 |  |  |  |
|  | 立项依据 |  | 永州市土地管理委员会办公室2018年第一次会议纪要（〔2018〕1号）、《永州市社会投资补充耕地开发项目管理办法》（永政办发〔2018〕1号） |  |  |  |
|  | 资金总额及构成 |  | 耕地开垦费项目2022年预算金额为4,000.00万元，实际到位资金3,602.40万元，其中3,210.00万元拨付至永州市自然资源事务中心水田专户，392.40万元征管工作指标拨付至被评价单位指标账户。 |  |  |  |
|  | 资金分配使用情况 |  | 截至2022年12月底，项目资金共支出3,142.54万元，资金结余459.86万元，其中拨付工程款、监理及测绘等费用2,751.22万元，征管业务费支出391.32万元。 |  |  |  |
|  | 项目必要性和可行性论证结论 |  | 为落实耕地占补平衡任务，归还向省厅借用的“旱改水”指标和水田指标，解决中心城区水田规模指标紧缺和用地报批难、项目落地难等问题。 |  |  |  |
|  | 项目起止时间 |  | 2022年1月至12月 |  |  |  |
| 项目计分 |  |  |  | 77.16 |  |  |
| 评价等次 |  | □优（90分以上） □良（80分-89分） ■较差（60分-79分） □差（59分及以下） |  |  |  |  |

- 湘谊咨字〔2024〕第0007号

永州市自然资源和规划局耕地开垦费

- 2022年度专项资金绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的要求，根据《中华人民共和国预算法实施条例》《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）和《永州市财政局关于开展市本级预算支出重点绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2023〕5号）等有关规定和要求，受永州市财政局委托，湖南友谊联合会计师事务所（普通合伙）成立绩效评价工作小组，于2023年12月对永州市自然资源和规划局（以下简称“市资规局”）主管的2022年度耕地开垦费支出项目专项资金投入和产出的绩效情况进行了评价，现将评价情况报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

- 1.项目基本情况

2016年至2018年，为保障永州市建设用地项目顺利落地，永州市向省厅承诺先行使用“旱改水”耕地指标917.67公顷（13765亩），其中市本级378.9公顷（5683亩），待永州市“旱改水”项目实施后予以归还。同时，永州市本级在2017年至2019年期间，分批向省厅借支水田指标242.88公顷（3643亩），用于中心城区建设用地报批需求。2019年，省厅明确凡承诺先行使用“旱改水”耕地指标和借支的水田指标，要求各市州均在2019年底完成兑现或归还，否则将暂停建设用地审批。为兑现承诺，2018年10月15日，永州市政府购买沅江市111.11公顷（1667亩）“旱改水”耕地指标，用于兑现“旱改水”承诺，但仍剩余267.79公顷（4017亩）“旱改水”承诺和242.88公顷（3643亩）借支的水田耕地指标需继续兑现和归还。

为落实耕地占补平衡任务，归还向省厅借用的“旱改水”指标和水田指标，解决中心城区水田规模指标紧缺和用地报批难、项目落地难等问题，永州市政府采取社会投资的方式实施2019年度市县水田合作开发项目，由社会投资人全额垫资，待项目新增耕地指标通过省级确认后再进行财政评审，按程序分年度拨付资金，以缓解资金压力。

- 2.项目绩效目标

（1）总体目标：落实耕地占补平衡任务，兑现和归还267.79公顷（4017亩）“旱改水”承诺和242.88公顷（3643亩）借支的水田耕地指标。

（2）年度目标：完成新增耕地验收1500亩，进一步推进社会投资人的投资补助。

## （二）项目资金情况

- 1.项目资金总额及到位情况

耕地开垦费项目2022年预算金额为4,000.00万元，实际到位资金3,602.40万元，其中3,210.00万元拨付至永州市自然资源事务中心水田专户，392.40万元征管工作指标拨付至市资规局指标账户。

- 2.项目资金使用情况

截至2022年12月31日，项目资金共支出3,142.54万元，资金结余459.86万元，其中拨付工程款、监理及测绘等费用2,751.22万元，征管业务费支出391.32万元。

## （三）项目资金管理情况

市资规局建立健全了内部控制制度、财务管理制度和资金管理制度，明确了单位支出审批权限与审批流程，规范了报账程序。该项目支出基本按照《永州市本级土地整治资金管理办法》规定进行管理，资金使用总体上符合国家财经法规和财务管理制度的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）组织评价小组

在市财政局统一组织下成立了绩效评价工作小组，指定评价项目的分管领导及具体负责人，市财政局相关科室联络人员为绩效评价小组工作成员，负责组织、协调、推进绩效评价项目，湖南友谊联合会计师事务所（普通合伙）负责具体的评价工作，主要包括：拟定项目实施方案、组织开展专项培训、选用合适的绩效评价方式、根据单位实际情况设立绩效评价指标体系、组织现场评价工作、出具绩效评价工作报告等。

## （二）绩效评价过程

2023年12月，绩效评价工作小组对市资规局进行现场评价，本次绩效评价的评价指标体系由绩效评价工作小组制定。现场评价工作采取通过座谈方式听取情况汇报、查阅收集相关资料、审查账簿凭证、对受益对象开展电话调查等方式开展，了解项目实施效果及存在的问题。评价小组采用定量分析和定性分析相结合的方法，对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成项目资金绩效评价报告。

# 三、项目管理制度

2018年4月16日，永州市土地管理委员会办公室召开2018年第一次会议，其会议纪要（〔2018〕1号）明确市本级土地开发项目采取社会投资的方式进行土地开发，按照市政府出台的《永州市社会投资补充耕地开发项目管理办法》（永政办发〔2017〕30号）与市财政局、市资规局印发的《永州市市本级土地整治项目资金管理办法》（永财建〔2019〕1号）的有关规定和程序执行。市资规局基本参照上述制度执行。

# 四、主要产出和绩效

## （一）项目产出情况

2019年市县水田合作开发项目为永州市2019年市级重点工作，共批复立项110个，建设规模3.14万亩，实际签订合同并实施94个，预计投资额4.02亿元。2022年底，完成省级验收和耕地指标确认项目及财政结算评审项目76个，完成自然资源部报备入库71个。

## （二）项目绩效

为积极兑现原省国土资源厅“旱改水”耕地指标5683亩承诺和向省自然资源厅归还借支的水田指标3643.23亩。2019年2月13日，经市土地管理委员会2019年第一次会议研究决定：各县区要积极实施水田合作开发项目，保障市本级重点建设用地项目顺利实施。按照市财政全额出资，所开垦的水田指标按照市级40%、县区60%的比例分成，逐年下达建设任务，并纳入对县区的绩效考核范围。同年3月27日，市政府办下发《关于下达2019年市县合作水田开发建设任务的通知》（永政办函〔2019〕13号），要求各县区抓紧实施。2022年度，市资规局完成耕地指标交易350亩，成交金额9,300.00万元，耕地开垦费收入为5,527.84万元。

# 五、存在的主要问题

## （一）前期工作费支出超比例

《永州市市本级土地整治项目资金管理办法》第十一条规定：“前期工作费。是指土地整治项目在工程施工前所发生的各项支出，在不超过工程施工费5%的比例内按实际列支”。通过查看财政结算资料，发现存在个别项目由于规划设计时建设规模大、投资预算多，但实际实施中只竣工验收小部分，造成财政评审时前期工作按预算取费占结算金额比例较大。如：东安县大庙口镇石瑞村等两个村土地整治项目（农用地开发），该项目工程施工费为69.94万元，前期工作费为12.57万元，占比为17.97%；江永县铜山岭农场（一片区、二片区、三片区）土地整治项目，上述项目工程施工费分别为404.58万元、228.34万元、282.18万元，前期工作费分别为53.85万元、35.89万元、30.92万元，占比分别为13.31%、15.72%、10.96%。

## （二）后期耕种管护不到位，项目报备入库率较低

随着国家耕地保护政策的变化，原本的工作标准已难以适应，特别是后期耕种管护措施不到位问题较为普遍。根据现行政策，新增耕地项目在完成省级耕种指标验收后还需报自然资源部进行报备入库，方可形成有效耕地指标，才能用于耕地占补平衡和市场交易，同时，新增耕地未按要求落实耕种或“非粮化”可能导致项目退库、移库，对应的指标将冻结或扣减。永州市水田合作开发项目共批复立项110个，因部分项目矛盾纠纷难以协调处理，实际签订合同并实施的项目个数为94个，项目实施率为85.45%。通过省级项目库数量为71个，入库率为75.53%。因个别项目社会投资人未落实连续三年耕种任务，且永州市自然资源事务中心与相关区县资规局未按合同要求委托其他种植户落实耕种，项目开发后的耕种与管护不到位。新政策实施后，耕种措施不到位导致新增项目无法入库，项目新增耕地指标无法使用，无法发挥项目效益。

## （三）个别项目新增耕地转化率较低

经查看《水田合作开发土地整治项目资金使用统计表》，并与相关工作人员沟通确认，发现存在部分项目新增耕地转化率较低的情况。如江华瑶族自治县码市镇大城村土地整治项目，设计建设规模262亩，实际建设规模为199.16亩，省厅确认新增耕地137.95亩，转化率为69.26%。

## （四）实际建设规模超出设计规模

经查看项目资料，发现存在实际建设规模超出设计规模的情况。如江华瑶族自治县白芒营镇齐心村土地整治项目，设计规模为310.34亩，实际建设规模为25.18公顷（377.7亩），超设计规模67.36亩；又如冷水滩区黄阳司镇郝皮桥村土地整治项目，设计规模为251.10亩，实际建设规模为19.78公顷（296.7亩），超设计规模45.6亩。

## （五）资金兑付不及时，群体性上访事件较多

因项目资金和耕种补助资金未按合同约定的比例及约定的时间拨付，目前资金拨付比例约78%，自2021年始，社会投资方多次到省、市人民政府及市资规局、市财政局等有关部门集体上访，其中2022年，群体到市政府、市财政局和被评价单位上访7次，每次上访人员20人左右。上访数量过多可能给政府带来较大的压力，需要投入大量人力物力来处理，增加维稳支出。如果上访问题处理不当，可能导致政府形象受损，引发公众不满和质疑。

## （六）产出目标未达成

经查看《永州市本级2022年度专项（项目）资金绩效目标申报表》，数量指标为完成新增耕地验收1500亩，2022年度，项目竣工建设规模为1208.25亩，省厅确认新增水田规模958.42亩。且市资规局关于项目绩效目标、项目年度绩效目标（产出指标、效益指标）设置较简单。

# 六、相关建议

## （一）修订合作协议，建立耕种管护机制

一是对于已签订但未包含耕种与管护条款的协议，应尽快与社会投资方沟通协商，修订协议内容，明确规定项目开发后的耕种、管护要求及相应责任，确保新增耕地项目能够及时、准确地完成省级验收和自然资源部的报备入库手续；二是制定详细的耕种管护计划和操作规程，包括但不限于土壤改良、作物轮作等措施，建立相关长效机制，确保项目的可持续性影响。

## （二）优化审批流程，建立支出预警机制

建议市资规局建立和完善费用审批制度，对于前期工作中的每一笔支出，均需经过严格的审核和批准。加强对社会投资方在服务采购、设计、勘察等关键环节的成本监控，可以通过招标竞价、成本对比分析等方式，确定各项环节的费用单价上限，有效控制成本。同时设置相关费用支出预警线，当接近或达到预设比例时自动触发预警，及时通知项目负责人和财务部门，提前介入干预，避免超支情况的发生。

## （三）精准选址与规划，优化设计与施工

建议市资规局在项目前期，应通过科学的土地适宜性评价和潜力分析，精准选择适合开垦为耕地的区域，避免在土壤贫瘠、地形复杂或生态环境敏感的地区进行大规模土地整治。在项目设计阶段，应邀请农业、水利、环境等多领域专家共同参与，确保设计方案既满足耕地质量要求，又能充分利用自然条件，提高耕地转化率。

## （四）严格设计审查，强化现场管理

在项目设计阶段，建议市资规局组织专家对设计方案进行严格审查，确保设计规模的科学性和合理性。并对设计方案进行风险评估，预测可能的规模变动因素，并在设计中留有适当的弹性空间。在施工过程中，市资规局应加强现场监督和管理，确保严格按照设计图纸和规划进行施工。对于需要变更设计的情况，应严格审核项目变更是否的必要性，然后按照正规程序报批，未经批准不得擅自扩大建设规模。

## （五）强化沟通协调，加强资金管理与调度

建议市资规局成立专门的沟通协调小组，负责与社会投资方的日常沟通，定期召开协调会议，通报资金安排情况，听取对方意见和诉求，提前预防和化解潜在矛盾。同时优化资金审批和划拨流程，确保资金按时足额发放。建立快速反应机制，对于资金短缺或延迟情况，迅速查明原因并采取补救措施。

# 七、综合评价情况及评价结论

绩效评价工作小组通过召开座谈会，听取当地主管部门、项目单位对项目的介绍，了解项目组织实施情况；核查项目账务，掌握资金拨付和使用情况；实地察看项目产出情况；进行电话调查回访，调查受益对象对项目的满意度；对项目单位评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实，对照评价指标和评分标准综合评定，永州市2022年度耕地开垦费支出项目综合得分77.16分，按照《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）的等级标准，该项目绩效评价等级为“较差”。

# 八、附表

附表：2022年度耕地开垦费支出项目评价指标评分表

湖南友谊联合会计师事务所（普通合伙）  中国注册会计师：

湖南●长沙               中国注册会计师：

二〇二五年一月

附表：2022年度耕地开垦费支出项目评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策10分 | 预算支出决策（项目立项） | 预算支出决策（项目立项）依据充分性 | 3 | 预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 | 评价要点：①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求；③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | 3 | 预算支出决策（项目立项）符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，计3分。 |
|  |  | 决策（立项）程序规范性 | 3 | 预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。 | 评价要点：①预算支出是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 预算支出申请、设立过程符合相关要求，计3分。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①预算支出是否有绩效目标；②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | 1 | 设置的绩效目标较为简单，扣1分。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。 | 1 | 设置的绩效目标较为简单，扣1分。 |
| 过程30分 | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与支出内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 | 申报预算与实际工作量差距较小，计4分。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 4 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | 4 | 预算资金分配有测算依据，计4分。 |
|  | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 3.6 | 资金到位率=实际到位资金（3602.4万元）/预算资金（4000万元）*100%=90.06%，计4*90.06%=3.6分。 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 3.49 | 预算执行率=实际支出资金（3142.54万元）/实际到位资金（3602.4万元）*100%=87.23%，计4*87.23%=3.49分。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 前期工作费支出超比例，扣2分。 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 | 实施单位财务和业务管理制度健全，计4分。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②预算支出调整及支出调整手续是否完备；③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，计5分。 |
| 产出40分 | 产出数量 | 项目实施率 | 5 | 根据项目立项数量与实际实施数量进行对比，用以反映项目是否全部实施。 | 项目实施率=（实际实施项目数/立项批复数量）×100%。根据百分比计分。 | 4.29 | 项目实施率=实际实施项目数（94个）/立项批复数量（110）个*100%=85.84%，计5*85.84%=4.29分。 |
|  |  | 耕地面积完成率 | 5 | 2022年度，是否完成新增耕地验收1500亩。 | 耕地面积完成率=（实际验收建设规模/计划新增耕地规模）*100%。根据百分比计分。 | 4.03 | 耕地面积完成率=实际验收建设规模（1208.25亩）/计划新增耕地规模（1500亩）*100%=80.55%，计5*80.55%=4.03分。 |
|  | 产出质量 | 项目入库达标率 | 5 | 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 | 项目入库达标率=（通过省级项目库数量/签订合同并实施项目个数）*100%。根据百分比计分。 | 3.78 | 项目入库达标率=通过省级项目库数量（71个）/签订合同并实施项目个数（94个）*100%=75.53%，计5*75.53%=3.78分。 |
|  |  | 新增耕地转化率 | 5 | 用于考察项目实施后，新增耕地转化率完成效率。 | 新增耕地转化率=（省厅确认新增耕地亩数/项目竣工建设规模亩数）×100%，根据百分比计分。 | 2.97 | 省厅确认新增耕地亩数（958.42亩）/项目竣工建设规模亩数（1208.25亩）=79.32%，计5*79.32%=3.97分。 个别项目新增耕地转化率较低，扣1分。 |
|  | 产出时效 | 项目开展及时性 | 5 | 预算支出实际开展时间与计划开展时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 实际开始时间：实施单位实际开始实施项目的时间。 | 5 | 项目基本按规定时间开展项目，计5分。 |
|  |  |  |  |  | 计划开始时间：按照预算或相关文件规定开始实施项目的时间。 |  |  |
|  |  | 项目完成及时性 | 5 | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 | 2 | 立项文件中注明项目确保在2019年9月底前动工，2019年12月前竣工。但大部分项目竣工时间均晚于文件规定时间。酌情扣3分。 |
|  |  |  |  |  | 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 |  |  |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 7 | 实际建设规模超出设计规模，扣3分。 |
| 效益20分 | 预算支出效益 | 经济效益 | 4 | 用以反映和考核项目是否增加当地非税收入。 | 经济效益良好，计4分，经济效益一般，计2分，经济效益较差，不得分。 | 4 | 2022年耕地指标交易9,300.00万元，耕地开垦费收入5,527.84万元，经济效益良好，计4分。 |
|  |  | 社会效益 | 4 | 用以反映和考核项目是否对当地社会公众产生积极效益。 | 项目实施是否对社会产生积极影响，是否增加维稳成本。 | 0 | 2022年，群体性上访事件发生7次，每次上访人员20人左右。扣4分。 |
|  |  | 生态效益 | 4 | 用以反映和考核项目是否对当地生态产生积极效益。 | 生态效益良好，计4分，生态效益一般，计2分，生态效益较差，不得分。 | 4 | 项目产生的生态效益良好，计4分。 |
|  |  | 可持续影响 | 4 | 用以反映和考核项目后续运行及成效发挥的可持续性影响。 | 未达到省厅入库标准的项目是否具备整改条件，整改难度是否较大，根据实际情况酌情打分。 | 2 | 个别项目无法达到省厅入库标准，且整改难度较大，扣2分。 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 4 | 社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 3 | 社会投资方未按合同约定的比例及约定的时间拿到补助资金，反响一般，酌情扣1分。 |
| 合计分数 |  |  | 100 |  |  | 77.16 |  |